# JANUS7 Entwicklungsleitplan

Projektmanagement & Implementierungs-Roadmap

Version 1.0

11. December 2025

Status: Bereit für Implementierungsstart

# Executive Summary

Dieses Dokument definiert den konkreten Entwicklungsplan für JANUS7, basierend auf der vollständigen Architektur-Roadmap. Es dient als Leitfaden für die schrittweise Implementierung über 8 Phasen.

## Projektziele

Vollständige Implementierung aller Core-Phasen (0-7) innerhalb von 3-5 Monaten

Funktionierender MVP nach Phase 4 (ca. 6-8 Wochen)

Modularer, wartbarer Code mit <20% technischer Schuld

Dokumentation parallel zur Entwicklung

Kontinuierliche Tests in DEV-World

## Kritische Erfolgsfaktoren

Strikte Einhaltung der Phase-Abhängigkeiten (keine Phasen überspringen)

Weekly Reviews gegen Architektur-Leitbild

Backup-Strategie: Jeden Major-Meilenstein State sichern

Test-First-Ansatz: DEV-World vor PROD-World

Dokumentation ist Pflicht, nicht Optional

# Zeitplan & Meilensteine

Basierend auf den Aufwandsschätzungen aus der Roadmap ergibt sich folgender realistischer Zeitplan:

## Gesamtübersicht

| Phase | Aufwand (PT) | Dauer (Wochen) | Start (relativ) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 1,5-2 | 1 | Woche 0 | Zu starten |
| Phase 1 | 8-11 | 2-3 | Woche 1 | Vorbereitet |
| Phase 2 | 7,5-12 | 2-3 | Woche 3-4 | Geplant |
| Phase 3 | 6-10 | 1,5-2 | Woche 5-6 | Geplant |
| Phase 4 | 9-14 | 2-3 | Woche 7-8 | Geplant |
| MVP Meilenstein | — | — | Woche 8 | Ziel |
| Phase 5 | 8-13 | 2-3 | Woche 9-10 | Geplant |
| Phase 6 | 13-19 | 3-4 | Woche 11-13 | Geplant |
| Phase 7 | 11-19 | 2-4 | Woche 14-16 | Geplant |

Gesamtdauer: 16-20 Wochen (ca. 4-5 Monate)

## Meilensteine

M0: Architektur finalisiert — Ende Woche 1

Phase 0 abgeschlossen, alle Phasen dokumentiert

M1: Core funktionsfähig — Ende Woche 3-4

State Manager, Config, Director, Validator laufen

M2: Daten verfügbar — Ende Woche 6-7

Alle statischen Akademie-Daten in JSON, APIs funktionieren

M3: DSA5-Integration — Ende Woche 8

Proben, Zauber, Items funktionieren über Bridge

M4: MVP - Spielbarer Prototyp — Ende Woche 10-11

Eine komplette Akademie-Woche durchspielbar

M5: Atmosphere läuft — Ende Woche 13

Audio-/Mood-System funktioniert

M6: UI komplett — Ende Woche 16-17

Alle Control Panels und Views einsatzbereit

M7: KI-Roundtrip — Ende Woche 19-20

Export, Import, Validierung funktionieren

RELEASE: JANUS7 v7.0 — Ende Woche 20

Produktiv einsetzbar für echte Kampagne

# Detaillierte Phase-Planung

## Phase 0: Leitbild & Architektur

### Dauer

1 Woche

### Deliverables

Finales Architektur-Dokument (Word)

Architecture Contract Checkliste

Namespace-Definitionen

State-Schema V7.1.0 (konzeptionell)

Risiko-Register

### Abhängigkeiten

Keine (Startpunkt)

### Akzeptanzkriterien

Alle folgenden Phasen referenzieren dieses Dokument

Architecture Contract wird von Team verstanden

Keine offenen Architektur-Fragen

## Phase 1: Core & Data Architecture

### Dauer

2-3 Wochen

### Deliverables

modules/janus7/core/state.js - JanusStateCore

modules/janus7/core/config.js - Config Layer

modules/janus7/core/director.js - Director API

modules/janus7/core/io.js - IO Layer

modules/janus7/core/validator.js - Validator

modules/janus7/core/logger.js - Logger

HOOKS_API.md Dokumentation

### Abhängigkeiten

Phase 0 abgeschlossen

### Akzeptanzkriterien

State kann gespeichert/geladen werden

Transaktionen mit Rollback funktionieren

Backups werden automatisch erstellt

Logger mit 4 Levels funktioniert

Alle Core-Tests bestanden

## Phase 2: Static Academy Data

### Dauer

2-3 Wochen

### Deliverables

data/academy/calendar.json

data/academy/lessons.json

data/academy/exams.json

data/academy/npcs.json

data/academy/locations.json

data/academy/library.json

modules/janus7/academy/data-api.js

Caching-Layer für häufige Zugriffe

### Abhängigkeiten

Phase 1 (Core APIs verfügbar)

### Akzeptanzkriterien

Alle JSONs validieren gegen Schema

Mindestens 1 vollständiges Trimester definiert

NPCs mit Beziehungen verknüpft

Lookup-Performance <50ms für cached Items

Alle Daten-Tests bestanden

## Phase 3: DSA5 System Bridge

### Dauer

1,5-2 Wochen

### Deliverables

modules/janus7/systems/dsa5/index.js

modules/janus7/systems/dsa5/rolls.js

modules/janus7/systems/dsa5/actors.js

modules/janus7/systems/dsa5/items.js

modules/janus7/systems/dsa5/packs.js

modules/janus7/systems/dsa5/diagnostics.js

DSA5_BRIDGE_API.md

### Abhängigkeiten

Phase 1 + 2, DSA5-System installiert

### Akzeptanzkriterien

Talent-Proben werden korrekt aufgerufen

Zauber können gecasted werden

Items können zu Actors hinzugefügt werden

Fehlerhafte Referenzen werden abgefangen

Bridge-Tests mit echten DSA5-Daten bestanden

## Phase 4: Academy Simulation Logic

### Dauer

2-3 Wochen

### Deliverables

modules/janus7/academy/calendar.js

modules/janus7/academy/lessons.js

modules/janus7/academy/exams.js

modules/janus7/academy/scoring.js

modules/janus7/academy/social.js

modules/janus7/academy/events.js

Akademie-Engine vollständig integriert

### Abhängigkeiten

Phase 1, 2, 3

### Akzeptanzkriterien

Kalender kann vorwärts/rückwärts navigiert werden

Lektionen werden Slots zugewiesen

Prüfungen können durchgeführt werden

Scoring wird korrekt berechnet

MVP: Eine komplette Woche ist spielbar

# Ressourcenplanung

## Team-Struktur

JANUS7 ist als Solo-/Duo-Projekt konzipiert:

Lead Developer: Hauptverantwortlich für Architektur, Core-Module, Integration

KI-Unterstützung (Claude/ChatGPT): Code-Generierung, Review, Dokumentation, Testing

Optional: Junior Dev: Daten-Entry (JSON), Testing, Dokumentation

## Benötigte Tools & Umgebung

Foundry VTT v13+ (Lizenz erforderlich)

DSA5-System + relevante Module (dsa5-core, soms, magic1-3)

VS Code mit ESLint, Prettier, Foundry-Extension

Git für Versionskontrolle

Zwei Foundry-Welten: JANUS7_DEV (Testing) + AKADEMIE_PUNIN_PROD

Node.js v18+ für lokale Tools

Optional: Gemini/ChatGPT API für KI-Features

## Zeitinvestition

| Phase-Gruppe | Aufwand (PT) | Bei 20h/Woche |
| --- | --- | --- |
| Phase 0-1 (Foundation) | 9,5-13 PT | ~3 Wochen |
| Phase 2-4 (MVP) | 22,5-36 PT | ~4-6 Wochen |
| Phase 5-7 (Polish) | 32-51 PT | ~6-9 Wochen |
| GESAMT | 64-100 PT | 13-20 Wochen |

# Risikomanagement

Identifizierte Risiken mit Wahrscheinlichkeit, Impact und Mitigation:

| Risiko | Wahrscheinlichkeit | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Scope Creep | Hoch | Kritisch | Strikte Phase-Disziplin. Neue Features nur in Phase 8 Backlog. Weekly Architecture Reviews. |
| Foundry API-Änderungen | Mittel | Hoch | Verwendung von ApplicationV2 und offiziellen APIs. Test-World vor Production-Updates. |
| DSA5-Module nicht kompatibel | Mittel | Hoch | Bridge-Layer mit Fallbacks. Diagnostics für Dependency-Checks beim Start. |
| State-Korruption | Niedrig | Kritisch | Automatische Backups vor jedem Major-Update. Transaktions-Rollbacks. Schema-Validierung. |
| Performance-Probleme | Mittel | Mittel | Caching-Layer für statische Daten. State-Optimierung. Profiling in DEV-World. |
| Dokumentation hinkt hinterher | Hoch | Mittel | Docs sind Acceptance Criterion für jede Phase. Parallel-Entwicklung. |

# Quality Assurance & Testing

## Test-Strategie

Unit Tests: Jedes Modul hat eigene Tests (Jest/Mocha) — Phase 1+

Integration Tests: Phasen-übergreifende Tests (State + Academy) — Phase 4+

System Tests: End-to-End in DEV-World — Jede Phase

User Acceptance: Spielbare Session in DEV-World — MVP + Final

Regression Tests: Nach jedem Major-Update — Kontinuierlich

## Definition of Done

Eine Phase gilt als abgeschlossen, wenn:

Alle Deliverables existieren und sind committed

Alle Akzeptanzkriterien erfüllt

Code-Review durchgeführt (selbst oder mit KI)

Tests geschrieben und bestanden

Dokumentation aktualisiert

DEV-World funktioniert ohne Fehler

Architecture Contract eingehalten

State-Backup erstellt

# Progress Tracking

## Weekly Checkpoints

Jeden Freitag:

Status-Update: Was wurde erreicht?

Blocker-Identifikation: Was verhindert Fortschritt?

Architecture-Review: Weichen wir ab?

Nächste Woche: Was sind die 3 Hauptziele?

Risk-Assessment: Neue Risiken? Status bestehender?

## Phase-Abschluss Reviews

Nach jeder Phase:

Vollständige Demo in DEV-World

Lessons Learned dokumentieren

Technical Debt Assessment

Nächste Phase Planning

Dokumentations-Review

## Tracking-Template

| Phase | Geplant Start | Actual Start | Geplant Ende | Actual Ende | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Woche 0 | — | Woche 1 | — | Not Started |
| Phase 1 | Woche 1 | — | Woche 3 | — | Not Started |
| Phase 2 | Woche 3 | — | Woche 6 | — | Not Started |
| Phase 3 | Woche 6 | — | Woche 8 | — | Not Started |
| Phase 4 | Woche 8 | — | Woche 11 | — | Not Started |

# Deployment & Release-Strategie

## Umgebungen

| Umgebung | Zweck | Update-Frequenz | Inhalt |
| --- | --- | --- | --- |
| JANUS7_DEV | Entwicklung & Testing | Täglich | Alle experimentellen Features |
| JANUS7_TEST | Pre-Production Staging | Wöchentlich | Nur stabile Phasen |
| AKADEMIE_PUNIN_PROD | Live-Kampagne | Nach Meilensteinen | Nur Releases |

## Release-Checklist

Vor jedem Production-Release:

☐ Alle Tests in DEV-World bestanden

☐ TEST-World erfolgreich aktualisiert und getestet

☐ State-Backup von PROD erstellt

☐ Release Notes geschrieben

☐ CHANGELOG.md aktualisiert

☐ module.json Version erhöht (SemVer)

☐ Dokumentation aktuell

☐ Rollback-Plan definiert

☐ Kommunikation an Team/Spieler

# Nächste Schritte

## Sofort (Diese Woche)

1. Phase 0 finalisieren: Dieses Dokument + Tech-Doku reviewed

2. DEV-World aufsetzen: Leere Foundry-Welt mit DSA5-System

3. Git-Repository initialisieren: Branch-Struktur (main, develop, feature/*)

4. Verzeichnisstruktur erstellen: modules/janus7/...

5. Phase 1 Starter-Kit studieren

6. Ersten Commit: "feat: Initialize JANUS7 project structure"

## Diese Woche (Start Phase 1)

core/state.js: Grundstruktur implementieren

core/logger.js: Logging-System mit Leveln

Erste Tests schreiben

Daily Standups: Was funktioniert? Was blockiert?

Weekend Review: Phase 1 Fortschritt gegen Plan

## Nächste 2 Wochen (Phase 1 abschließen)

Vollständiger State Manager mit Transaktionen

Config-System mit world-spezifischen Settings

Director-API für Foundry-Orchestrierung

IO-Layer für Export/Import

Validator für State-Validierung

Komplette Test-Suite für Core

Phase 1 Review & Abschluss

Mit diesem Plan bist du bereit, JANUS7 von der Vision zur Realität zu machen!

Viel Erfolg bei der Implementierung! 🎯